## version
ANT | total items | active items | activation date | change descritption
V1 | 74 | 74 | 2021-05-17 | draft version based on 1st trialsites visit
V2 | 74 | 74 | 2021-05-26 | sort column adjusted to be ready for Pre-Nvp. Intriduction of new line per each SubCategory description updated. New collumn for item deactivation.
V3 | 78 | 74 | 2021-07-06 | 50000 - Critical item added to the list 50010 - Deleted 55012 - description updated 57011, 57013, 57014 - moved chapter 52XXX - with corrected description 58004 - description updated
V3 | 78 | 74 | 2021-11-22 | MWINGZ/ENO2 -added to "to Handle by", NOK Accepted,
V3.2 | 78 | 74 | 2022-04-27 | tolerance for the centerline adapted to +-0.5m

## Punchlist_Reference
sort | Active (from) | Active (to) | ID | Category | SubCategory | Explanation_EN | Explanation_FR | Explanation_NL | Severity | result | to handle by | Comments
50000 | 2021-06-07 |  |  | ANTENNA | Critical Quality Issues | Service impacting or high probability of future service impact (Always assosiated with other item and clear justification!). | Impact sur le service ou forte probabilité d'impact futur sur le service. (Toujours associé à un autre élément et justification claire !) | Service-impact of hoge waarschijnlijkheid van toekomstige service-impact. (Altijd geassocieerd met ander item en duidelijke verantwoording!). | Critical
50001 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | GENERAL | DID THE WEATHER CONDITIONS ALLOW YOU TO PERFORM A CHECK? | Les conditions méterologique sont ils permis de faire la 1ANOV ou l'audit ? | LIETEN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN HET TOE OM EEN CONTROLE UIT TE VOEREN? | On Hold
50002 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | GENERAL | IS THE SITE BUILT ON THE BSDS? | Construction du site suivent le BSDS ? | IS DE SITE GEBOUWD VOLGENS DE BSDS? | On Hold
50003 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | GENERAL | WAS THE SITE IN ORDER TO CONTINUE AN ANTENNA CHECK | Est-ce que le site était en ordre pour faire une antenna control ? | WAS DE SITE IN ORDE OM EEN ANTENNE CONTROLE TE LATEN DOORGAAN | On Hold
50004 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | GENERAL | AN ANTENNA TEAM OF THE CONTRACTOR WAS ON SITE DURING THE 1ANOV | L'antenna Team du subco est présent pendant la 1ANOV ? | EEN ANTENNE TEAM VAN DE AANNEMER WAS OP SITE TIJDENS DE 1ANOV | Major
50005 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | GENERAL | Antenna line measurements conform specs (remote by OMC or on site) | Mesures des Antennes selon les Spécifications. | ANTENNA LINE METINGEN VOLGENS SPECS (remote by OMC or at site) | On Hold
50006 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | GENERAL | Additional remark | Remarques supplémentaires. | BIJKOMENDE OPMERKING 1 | Minor
50007 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | GENERAL | Additional remark | Remarques supplémentaires. | BIJKOMENDE OPMERKING 2 | Minor
50008 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | GENERAL | Additional remark | Remarques supplémentaires. | BIJKOMENDE OPMERKING 3 | Minor
50009 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | GENERAL | WAS THE AUDIT SENSE, WERE THE Remarks CORRECTED? | L'audit n'était pas pour rien, les remarques était en ordre pour l'audit ? | HAD DE AUDIT ZIN, WAREN DE OPMERKINGEN IN ORDE GEBRACHT? | Major
50010 | 2021-05-17 | 2021-07-06 |  | ANTENNA | GENERAL | Was this an administrative audit? If yes, put "OK" at "Results". | C'était une audit administrative ? Si oui, mettre "OK" dans "Results" | Was dit een administratieve audit? Indien ja, zet "OK" bij "Results". | Minor
51001 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Elia pylons | Installation executed conform spec Mwingz & Elia | l'installation Antenna respect les spec Elia et Spec Opérateur | 3. INSTALLATIE UITGEVOERD VOLGENS SPECS BMB EN ELIA | Minor
51002 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Elia pylons | INSTALLATION DOES NOT EXCEED THE SAFETY LIMIT | L'installation respect les zones de sécutité | 3.2. BMB INSTALLATIE OVERSCHRIJDT DE VEILIGHEIDSGRENS NIET | Minor
51003 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Elia pylons | CABLES NOT IN DIRECT CONTACT WITH ELIA STRUCTURE | Pas de contact avec la structure du pylone | 3.6.3. KABELS NIET RECHTSTREEKS IN AANRAKING MET ELIASTRUCTUUR | Minor
51004 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Elia pylons | PAINT DAMAGE REPAIRED TO ELIA STRUCTURE | La peinture n'est pas abimé au déffectueuse sur les structures d'Elia | 3.6.4. VERFSCHADE HERSTELD AAN ELIA STRUCTUUR | Major
52001 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | RRH/ RFM installation | Distance between RRH / RFM and antennas is maximum 5 meters | Les RRH/ RFM sont installées a maximum 5 mètres des antennes | Afstand tussen RRH/ RFM en antennes is maximum 5 meters | On Hold
52002 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | RRH/ RFM installation | RRHs & RFMs are properly and securely attached | Les RRH/ RFM sont correctement et solidement installés (fixation) | RRH's & RFM's zijn correct en stevig bevestigd | On Hold
52003 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | RRH/ RFM installation | Free space around the RRHs & RFMs according to NOKIA rules | Espace autour des RRH/ RFM suivent les spécifications Nokia | Vrije ruimte rondom de RRH's & RFM's volgens de regels van NOKIA | Major
52004 | 2021-05-17 | 2021-10-20 |  | ANTENNA | RRH/ RFM installation | DC and FO cables are correctly connected | Les câbles du DC et FO sont correctement connectées | DC en FO kabels zijn corrrect aangesloten | Major
52005 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | RRH/ RFM installation | Crossed sector test (via Fuse cutting & QC CW technician) | Test de secteurs croisés (via Fuse cutting & QC CW techn.) | Crossed sector test (via Fuse cutting & QC CW technician) | On Hold
52006 | 2021-05-17 | 2021-10-20 |  | ANTENNA | RRH/ RFM installation | Metal protection power cable plugged into each RRH | Câble DC faradisé correctement connecté dans chaque RRH/ RFM | Metalen bescherming voedingskabel aangesloten in elke RRH | Minor
52007 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | RRH/ RFM installation | RRH/RFM is earthed with 16mm² | Mise à la terre du RRH/ RfM avec du 16mm² | RRH/RFM is geaard met 16mm² | Minor
52008 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | RRH/ RFM installation | Label placed on the RRH / RFM (Site ID, sector and technology) | Label placé sur le RRH/ RFM (Site ID, secteur et technologie) | Label geplaatst op de RRH/ RFM (Site ID, sector and technology) | Minor
52009 | 2021-07-06 |  |  | ANTENNA | RRH/ RFM installation | DC & FO correctly connected (RRH, RFM) secured, waterproof and / or with cap | DC & FO est connecté correctement, étanche avec c'est capuchons. | DC & FO correctly connected (RRH, RFM)vergrendeld, waterproof and / or with cap | Major
52010 | 2021-07-06 |  |  | ANTENNA | RRH/ RFM installation | The unused connections on the RRH / RFM have a waterproof finish with cap | Les entrées non utulisér du RRH/ RFM sont étanches avec capuchons | De niet gebruikte aansluitingen op de RRH/ RFM zijn waterdicht afgewerkt met cap | Major
52011 | 2021-07-06 |  |  | ANTENNA | RRH/ RFM installation | Straight connectors placed on the side of the RRH | Connecteurs droites sont installé côté RRU | Rechte connectors geplaatst aan de kant van de RRH | On Hold
53001 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Antenna Parameter | Antenna type conform BSDS | Le Type d'Antenne suivent les spécifications. | 1. ANTENNETYPE VOLGENS BSDS | On Hold
53002 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Antenna Parameter | Centerline conform BSDS > +- 0,5m | Centerline d'antenne +/- 0,5m comme demandé sur la BSDS | 2. CENTERLINE > +/- 0,5m VOLGENS BSDS | On Hold
53003 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Antenna Parameter | Mechanical tilt conform BSDS > +- 0,5° | Le Tilt mécanique +/-0,5/° correspond à la BSDS | 3. MECH. TILT > +/- 0,5° VOLGENS BSDS | On Hold
53004 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Antenna Parameter | Electrical tilt conform BSDS > =- 1° (to check via OMC) | Le Tilt électrique +/-1° correpond à la BSDS | 3. ELEC. TILT > +/- 1° VOLGENS BSDS// OMC to DO | On Hold
53005 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Antenna Parameter | Azimuth conform BSDS > +- 5° | L'Azimuth > +/-5° correspond à la BSDS | 4. AZIMUTH > +/- 5° VOLGENS BSDS | On Hold
53006 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Antenna Parameter | Installation & fixation conform specs | Montages et fixations comme les Spec | MONTAGE BUIZEN OK | Major
53007 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Antenna Parameter | Installation antenna support conform specs | Montage supports Antennes comme sur les Spec | MONTAGE SUPPORTS ANTENNES OK | Major
53008 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Antenna Parameter | ALL BOLTS SECURED WITH COUNTER NUT OR LOCK NUT | Tous les boulons sont bloqués avec un contre-écrou | ALLE BOUTEN GEBORGD DMV TEGENMOER OF BORGMOER | Major
53009 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Antenna Parameter | OBSTACLES IN THE RADIATION FIELD OF ANTENNA | Obstacle dans le champs de rayonnement de l'Antenne ou autre ? | OBSTAKELS IN HET STRALINGSVELD VAN ANTENNA | On Hold
54001 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Ligthning/ earthing | EARTHING STRIPS ACCORDING TO SPECS CONNECTED TO LIGHTNING LEADS | Barrette de terre parafoudre ( HT) raccordée comme demandé dans les Spec | 2. AARDINGSSTRIPS VOLGENS SPECS AANGESLOTEN AAN BLIKSEMAFLEIDINGEN | Minor
54002 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Ligthning/ earthing | GROUND CONNECTIONS PERFORMED ACCORDING TO SPECS | Les raccordement de terre comme demandé dans les Spec | 2.1. AARDINGSVERBINDINGEN UITGEVOERD VOLGENS SPECS | Minor
54003 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Ligthning/ earthing | ADDITIONAL EARTHING KITS FOR EACH VERTICAL BEND WHEN DISTANCE> 5m | Kit de terre avant chaque courbe Verticale si la distance est de plus de 5M | 2.3 BIJKOMENDE AARDINGSKITS VOOR ELKE VERTICALE BOCHT BIJ AFSTAND > 5m | Minor
54004 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Ligthning/ earthing | ADDITIONAL EARTH KITS IF DISTANCE > 45m | Installation de Kit de terre supplémentaire si la distance est de plus de 45M | 2.4 BIJKOMENDE AARDINGSKITS INDIEN AFSTAND > 45m | Minor
54005 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Ligthning/ earthing | EARTH KITS FOR INTRODUCTION TO TRANSMITTER IF DISTANCE PYLON FOOT > 5m | Mettre kit de terre à l'entrée du site si la distance du pylone est de plus de 5M | 2.5 AARDINGSKITS BIJ INLEIDING ZENDCEL INDIEN AFSTAND PYLOONVOET > 5m | Minor
54006 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Ligthning/ earthing | Raycap DC cable earthed with clamp and connected to earth 16mm² (line of strike!) above & below | kit de terre installè et connectè à la Raycap DC câble de 16mm² (line of strike!) | Raycap DC cable geaard met clamp en aan aarding aangesloten 16mm² (line of strike!) boven & beneden | Minor
59001 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Labeling | Labeling conform specs | Les étiquettes et labels suivent les Spec. | 2. LABELING VOLGENS SPECS. | Minor
59002 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Labeling | Labelinfo conform specs | Les donées des étiquettes ou labels suivent les Spec. | 3. LABELINGSGEGEVENS VOLGENS SPECS. | major
59003 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Labeling | LABELS THV EACH WALL PASSAGE | Labels ou étiquettes à chaque passage de mur sera présent. | 4.1 LABELS THV ELKE MUURDOORGANG | Minor
59004 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Labeling | Raycap DC & FO cables labeled | Labels sur Raycap DC & FO câble | Raycap DC & FO kabels gelabeld | major
59005 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Labeling | Raycap DC & FO cables labeled in top box with adhesive type dymo. | Labels sur Raycap DC & FO câble a l'intèrieur du topbox, type Dymo adhésive | Raycap DC & FO cables gelabeld in topbox met zelfklever type dymo. | Minor
55001 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Cabling | Feeders & jumpers installed conform specs | Les feeders ou Jupers installées suivent les Spec. | 2.FEEDERS & JUMPERS GEINSTALLEERD VOLGENS SPECS | On Hold
55002 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Cabling | Feeders & jumpers types conform BSDS | Les types de feeders suivent la BSDS ou Spec | 2.3. FEEDERS & JUMPERS TYPE VOLGENS BSDS | On Hold
55003 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Cabling | ANTENNA LINE KEEPS AS SHORT AS POSSIBLE | Antenna line le plus court possible | 2.3 ANTENNA LINE ZO KORT MOGELIJK GEHOUDEN | On Hold
55004 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Cabling | CABLE FIXINGS HORIZONTAL EVERY 120cm | Les câbles son fixés sur les échelles à câble horizontale tous les 120cm | 3.2.1.1. KABELBEVESTIGINGEN HORIZONTAAL OM DE 120cm | Minor
55005 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Cabling | CABLE FIXINGS VERTICAL EVERY 100 cm | Les câbles son fixés sur les échelles à câble Verticale tous les 100cm | 3.2.1.2. KABELBEVESTIGINGEN VERTICAAL OM DE 100 cm | Minor
55006 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Cabling | CABLE FIXINGS OUTDOOR horizontal ZW. DOUBLE COLSONS 10mm | Les câble sont fixés en outdoor avec des colsons noir ou des collier noir. | 3.2.2 KABELBEVESTIGING OUTDOOR horizontaal ZW. DUBBEL COLSONS 10mm | Minor
55007 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Cabling | MOUNTING CLAMPS EUPEN / FIMO ON PYLONS AND LADDERS ACCORDING TO Specs | Clames de fixations Eupen / Fimo sur échelles à cables et pylone. | 4. BEVESTIGINGSKLEMMEN EUPEN/ FIMO OP PYLONEN EN LADDERS VOLGENS Specs | Minor
55008 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Cabling | PASSES MADE WATERPROOF | Les entrées des câble sont étanche | DOORGANGEN WATERPROOF GEMAAKT | Minor
55009 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Cabling | Raycap DC & FO cables correctly placed on the cable ladder track | Racap DC & FO câbles sont installé correct sur échelles | Raycap DC & FO kabels correct geplaatst op het kabelladder traject | Major
55010 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Cabling | Raycap DC & FO used correct type of cables | Raycap dc 1 FO correct type utilisé | Raycap DC & FO correct type kabels gebruikt | On Hold
55011 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Cabling | Raycap DC & FO cables are not damaged | Racap DC & FO câbles pas endommagé | Raycap DC & FO kabels zijn niet beschadigd | On Hold
55012 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Cabling | Diameter bending of the DC & FO jumper & cables> 16cm | Rayon de DC & FO jumpers & cables >16cm | Diameter van de DC & FO jumper & kabels > 16cm | Major
56001 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Connectors | Connectortype conform specs | Les types de connecteurs suivent les Spec | 2. TYPE CONNECTOREN GEBRUIKT VOLGENS SPECS | On hold
56002 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | Connectors | Connections sealed with eucaseal or alternative conform specs | Les connecteur sont étanche avec des Eucaseals ou autre mais doit suivre les Spec. | 4. CONNECTOREN AFGEDICHT MET EUCASEAL OF DOOR GOEDGEKEURDE EQUIVAL | Major
57001 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | ANT line COMPONENTS (TMA, COMB, DIPs, DUPs, DC & FO topbox) | Antenna Line components INSTALLED ACCORDING TO SPECS | Les Multiplexers sont installés comme demandé dans le Spec | Antenna Line components GEINSTALLEERD VOLGENS SPECS | On Hold
57002 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | ANT line COMPONENTS (TMA, COMB, DIPs, DUPs, DC & FO topbox) | Antenna Line components AS CLOSE AS POSSIBLE TO ANTENNAS (ALWAYS ON TUBE BEHIND ANT) | Les Multiplexers sont installés le plus proche possible des Antennes | Antenna Line components ZO DICHT MOGELIJK BIJ ANTENNA'S (STEEDS OP BUIS ACHTER ANT) | On Hold
57003 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | ANT line COMPONENTS (TMA, COMB, DIPs, DUPs, DC & FO topbox) | Antenna Line components EARTHED WITH INSULATED CABLE 35mm² TO LIGHTNING LINE | Barrette de terre avec cable isolé 35mm² raccordé au parafoudre ou Ht. | Antenna Line components GEAARD MET GEISOLEERDE KABEL 35mm² AAN BLIKSEMAFLEIDING | Minor
57004 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | ANT line COMPONENTS (TMA, COMB, DIPs, DUPs, DC & FO topbox) | Antenna Line components AS CLOSE AS POSSIBLE TO THE BTS (INDOOR) | Les Multiplexers sont installés le plus proche possible des Bts | Antenna Line components ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE BTS (INDOOR) | On Hold
57005 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | ANT line COMPONENTS (TMA, COMB, DIPs, DUPs, DC & FO topbox) | Antenna Line components EARTHED WITH INSULATED CABLE 16mm² TO HALO (INDOOR) | Barrette de terre avec cable isolé 16mm² raccordé au Halo ou Bt. | Antenna Line components GEAARD MET GEISOLEERDE KABEL 16mm² AAN HALO (INDOOR) | Minor
57006 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | ANT line COMPONENTS (TMA, COMB, DIPs, DUPs, DC & FO topbox) | DC & FO Topbox installed horizontally | DC & FO Topbox installé horizontal (comme les specs) | DC & FO Topbox horizontaal geplaatst | Major
57007 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | ANT line COMPONENTS (TMA, COMB, DIPs, DUPs, DC & FO topbox) | DC & FO Topbox installed on a pole with Inox brieten of minimum 14mm | DC & FO Topbox fixé sur un poteau avec des colsons inox de 14mm au minimum | DC & FO Topbox installed on a pole with brieten of minimum 14mm | Major
57008 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | ANT line COMPONENTS (TMA, COMB, DIPs, DUPs, DC & FO topbox) | DC & FO Topbox installed on a wall with correct raycap plate | DC & FO Topbox installé sur le mur avec une protection raycap | DC & FO Topbox installed on a wall with correct raycap plate | Major
57009 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | ANT line COMPONENTS (TMA, COMB, DIPs, DUPs, DC & FO topbox) | DC & FO Topbox earthed according to spec (16mm²) | DC & FO Topbox mise à la terre comme dans les Specs (16mm²) | DC & FO Topbox geaard volgens spec's (16mm²) | Minor
57010 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | ANT line COMPONENTS (TMA, COMB, DIPs, DUPs, DC & FO topbox) | DC & FO Topbox, all cablegland's waterproof closed with correct rubbers | DC & FO Topbox tous les passages sont étanche et avec le materiels adéquat. | DC & FO Topbox, all cablegland's waterproof closed with correct rubbers | Major
57011 | 2021-05-17 | 2021-07-06 |  | ANTENNA | ANT line COMPONENTS (TMA, COMB, DIPs, DUPs, DC & FO topbox) | DC & FO correctly connected, waterproof and / or with cap | DC & FO est connecté correctement, étanche avec c'est capuchons. | DC & FO correctly connected, waterproof and / or with cap | Major
57012 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | ANT line COMPONENTS (TMA, COMB, DIPs, DUPs, DC & FO topbox) | ALL DC & FO cables connected in the topbox | Tout les DC & FO câbles sont connecté dans le FO topbox patch panel | ALL DC & FO cables connected in the topbox | Major
57013 | 2021-05-17 | 2021-07-06 |  | ANTENNA | RRH/ RFM installation | The connections in the RRH / RFM have a waterproof finish | Les entrées du RRH/ RFM sont étanches | De aansluitingen in de RRH/ RFM zijn waterdicht afgewerkt | Major
57014 | 2021-05-17 | 2021-07-06 |  | ANTENNA | RRH/ RFM installation | Straight connectors placed on the side of the RRH | Connecteurs droites sont installé côté RRU | Rechte connectors geplaatst aan de kant van de RRH | On Hold
57015 | 2021-10-20 |  |  | ANTENNA | ANT line COMPONENTS (TMA, COMB, DIPs, DUPs, DC & FO topbox) | Shield DC cables connected on earth and isolated with thermic schrink | Shield DC cable est connecté sur la terre, étanche avec une gain thermic. | Shield DC cables connected on earth and isolated with thermic schrink | Major
58001 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | GPS installation | Antenna correctly placed according to specs / plans | Antennes correctement installé comme les psect / Plans | Antenne correct geplaatst volgens specs/ plans | On Hold
58002 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | GPS installation | Antenna cable not damaged and correctly positioned and fastened (colsons) | Câble d'antenne non endommagé et correctement positionné et fixé (colsons) | Antennekabel niet beschadigd en correct geplaatst en vastgemaakt (colsons) | Major
58003 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | GPS installation | Lightning protection present and correctly placed (if disctance > 4m) | Protection contre la foudre présente et correctement placée | Bliksembeveiliging aanwezig en correct geplaatst (als afstand > 4m) | Minor
58004 | 2021-05-17 |  |  | ANTENNA | GPS installation | Lightning protection earthed | Protection contre la foudre raccordé au terre | Bliksembeveiliging geaard | Minor
Note on C1: Artur Deptula (ext): when empty item active (when date item not valid anymore for future audits

## manual
New line introduction
1) identify subcategory under new item need to be introduced
2) introduce new line at the end of the chapter
3) create ID for new item (as sequence in that chapter)
4) Active (from) - add date when new item was introduced to the checklist
5) Fill-in (category, subcategory, explenation FR/NL/EN, severity and application scenario )
6) Record change in the "Version tab"
*7) When in the future we will need to deactivate any of the item initially introduced to the list we cannot remove it or replace and reused exisitng ID.
add cancelation date in colum C (strikethrough complete row for future information).

## Punchlist_Responsible
Id | Name | Need to finilise list:
1 | Safety | Safety | Architect | Nokia Subco | Mwingz/SIC | result
2 | Architect | xxxx | xxx | ssss | Ignace Vandenhoudt
3 | Pylon supplier | yyyy | yyy | cccc | Johan Van Doren | OK
4 | NOKIA |  | zzz | bbbb | Dimitri Matthys | NOK
5 | MWingz/SIC |  |  |  | Wim Borgmans | TBC
6 | MWingz/Maintanance |  |  |  | David Dubucq (ext) | NV
7 | MWingz/Engineering |  |  |  | Olivier Bernard | NA
8 | MWingz/ENO2 |  |  |  | Hans Roelandt | SOS
9 | TERUSUS |  |  |  | Steven Willemijns | ADD Work
10 | GRITT |  |  |  | Pascal Pierrard | NOK Accepted
11 | BELLOY |  |  |  | Frédéric China (ext)
12 | CBT |  |  |  | Cédric Dodemont
13 | ACROTECH |  |  |  | Pierre Dache
14 | SPEEDWORKS |  |  |  | David Meeus (ext)
15 | RONVEAUX |  |  |  | Eric Le Teno (ext)
16 | JACOPS |  |  |  | Michel Vanden Hoeck
Christophe Berwaert
Silvio Meneghetti